## Trang tính1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 100% |  |  | 2023-07-27 | 100%
Carousel | 2023-07-22 | 2023-07-25 | 100% |  |  | 2023-07-27 | 100%
cart form | 2023-07-20 | 2023-07-23 | 100% |  |  | 2023-07-27 | 100%
shopping cart | 2023-07-24 | 2023-07-26 | 100% |  |  | 2023-07-27 | 100%
Product show, feedback, footer, fillter with name | 07/18/2023 | 07/18/2023 | 100% | Nguyễn Hoài Tiến | 07/24/2023 | 07/27/2023 | 100% | Nguyễn Hoài Tiến
Page admin (add product, edit product, delete product, check validation, search with name, Sort by price) | 07/19/2023 | 07/22/2023 | 100% | Nguyễn Hoài Tiến | 07/24/2023 | 07/27/2023 | 100% | Nguyễn Hoài Tiến